## Voorfase Producten
Onderdeel voorfase | Definitie | Input voor | Inhoudelijk verantwoordelijk | Penvoerder | Review en meewerken aan | Week 1 | Week 2 | Week 3
Projectstartarchitectuur (PSA) | De projectstartarchitectuur is een concreet en doelgericht ICT-architectuurkader waarbinnen het project moet worden uitgevoerd [NORA] | Product backlog en Niet-functionele eisen | {verantwoordelijke} | {penvoerder} | ICTU, {reviewers}
Business impact analyse (BIA) | Een business impact analyse is een methode om de mogelijke bedrijfsimpact te bepalen die een organisatie zou kunnen ervaren door een incident, dat de functionaliteit van of de informatie in een applicatie in gevaar brengt [NORA] | IB-plan | {verantwoordelijke} | {penvoerder} | ICTU, {reviewers}
Privacy impact assessment (PIA) | Een privacy impact assessment geeft bij een wet of project, waar persoonsgegevens van toepassing zijn, aan wat de gevolgen voor de privacy van de getroffen personen zijn [NORA] | IB-plan en Niet-functionele eisen | {verantwoordelijke} | {penvoerder} | ICTU, {reviewers}
Globaal functioneel ontwerp (GFO) | Een globaal functioneel ontwerp beschrijft de functionele werking van een product op hoofdlijnen, voor specifieke use cases | Detailtestplan softwarerealisatie | ICTU | {reviewers}
Interactie-ontwerp (UX) | Een interactie-ontwerp beschrijft de interacties tussen gebruikers en het systeem en de user experience daarbij | MVP | {verantwoordelijke} | ICTU | {reviewers}
Softwarearchitectuurdocument (SAD) | Een software-architectuurdocument beschrijft de technische werking van een product op hoofdlijnen, in termen van softwarecomponenten, hun functies en hun onderlinge interacties en samenhang voor specifieke use cases | Detailtestplan softwarerealisatie, Plan van aanpak realisatiefase | {verantwoordelijke} | ICTU | {reviewers}
Infrastructuurarchitectuur (IA) | De infrastructuurarchitectuur beschrijft de technische infrastructuur van een product op hoofdlijnen, in termen van hardwareonderdelen en -relaties (housing, hardware, virtuals, standaard software en middleware) | SAD | {verantwoordelijke} | {penvoerder} | ICTU, {reviewers}
Product risico analyse (PRA) | Een productrisicoanalyse is een analyse van het te testen product die resulteert in een overzicht van wat de meer of minder risicovolle kenmerken en delen van het te testen product zijn, zodat de grondigheid van testen hieraan gerelateerd kan worden | MTP | {verantwoordelijke} | {penvoerder} | ICTU, {reviewers}
Mastertestplan (MTP) | Een mastertestplan beschrijft de aanpak van het testen van een product op hoofdlijnen, in termen van strategie, activiteiten, afhankelijkheden en de op te leveren resultaten | Detailtestplan softwarerealisatie | {verantwoordelijke} | {penvoerder} | ICTU, {reviewers}
Detailtestplan softwarerealisatie | Een detailtestplan softwarerealisatie beschrijft welke testen en testsoorten ICTU gebruikt om de kwaliteit van de projectresultaten te testen gedurende de realisatiefase van het project |  | {verantwoordelijke} | ICTU | {reviewers}
Threat & vulnerability assessment (TVA) | Een threat and vulnerability assessment inventariseert de betrouwbaarheidseisen die aan de bedrijfsprocessen en dientengevolge aan het product worden gesteld, gevolgd door identificatie en analyse van bedreigingen | IB-plan | {verantwoordelijke} | {penvoerder} | ICTU, {reviewers}
Informatiebeveiligingsplan (IB-plan) | Een informatiebeveiligingsplan beschrijft binnen welke kaders bescherming geleverd wordt tegen welke dreigingen en met welke maatregelen die bescherming vorm krijgt | SAD, GFO, Kwaliteitsplan | {verantwoordelijke} | {penvoerder} | ICTU, {reviewers}
Niet-functionele eisen (NFE) | Niet-functionele eisen specificeren criteria om de kwaliteit van de software te beoordelen | Product backlog, SAD, GFO, Kwaliteitsplan | {verantwoordelijke} | {penvoerder} | ICTU, {reviewers}
Kwaliteitsplan | Een kwaliteitsplan beschrijft de kwaliteitsmaatregelen die een project treft om een product te realiseren dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgever en andere belanghebbenden en aan de kwaliteitsnormen van ICTU |  | {verantwoordelijke} | ICTU | {reviewers}
Product backlog | Een geprioriteerd overzicht van alle nog te realiseren functionele en niet-functionele eigenschappen van de software | Plan van aanpak realisatiefase | {verantwoordelijke} | {penvoerder} | ICTU, {reviewers}
Vastgesteld minimal viable product | Een minimum viable product is een eerste versie van een product, die zo vroeg mogelijk wordt uitgerold naar de gebruikers, met net voldoende functionaliteit om het gestelde doel te behalen en niet meer dan dat | Plan van aanpak realisatiefase | {verantwoordelijke} | {penvoerder} | ICTU, {reviewers}
Wireframe, mockup, prototype, animatie | Vroege weergaven/schetsen van hoe het eindresultaat er uit komt te zien |  | {verantwoordelijke} | ICTU | {reviewers}
Voorstel realisatiefase | Aanbieding van ICTU voor de uitvoering van de realisatie, rekening houdende met de specifieke behoeften, wensen en voorwaarden van de opdrachtgever |  | ICTU | ICTU | {reviewers}
Plan van aanpak realisatiefase | Beschrijft de in de realisatiefase te realiseren producten en diensten, en de planning, werkwijze en verantwoordelijkheden voor de totstandkoming van die producten en diensten |  | ICTU | ICTU | {reviewers}
Rapportage t.b.v. go/no-go besluit | Het go/no-go besluit betreft een go/no-go voor de realisatiefase op basis van de resultaten uit de voorfase |  | {verantwoordelijke} | ICTU | {reviewers}