## Self-assessment checklist
Onderstaande checklist kan gebruikt worden voor het uitvoeren van een assessment tegen de ICTU Kwaliteitsaanpak Softwareontwikkeling versie wip, 08-11-2024.
Gebruik de 'Status' kolom om aan te geven in hoeverre een maatregel uit de Kwaliteitsaanpak is toegepast. Bij maatregelen met submaatregelen hoeft alleen de status van de submaatregelen te worden ingevuld.
Bij maatregelen die primair door een project moeten worden toegepast geeft de status aan in hoevere het project dat doet. Bij maatregelen die primair door ICTU moeten worden toegepast geeft de status aan in hoeverre ICTU dat doet, gezien vanuit het perspectief van het project.
Gebruik 'niet van toepassing' alleen voor maatregelen die permanent niet van toepassing zijn. Bijvoorbeeld, als er geen due diligence wordt uitgevoerd is M32 niet van toepassing. Gebruik 'voldoet niet' als een maatregel nog niet is toegepast, maar wel nodig is. Bijvoorbeeld, als de performancetesten nog moeten worden opgezet is de status van M07.5 'voldoet niet'.
Maatregel | Omschrijving | Status | Toelichting
Producten
M31 | Het project beschikt over actuele vastgestelde informatie
1. Projectstartarchitectuur,
2. Business impact analysis,
3. Privacy impact assessment,
4. Afspraken tussen opdrachtgevende organisatie en beheerorganisatie.
M01 | Het project levert in elke fase vastgestelde producten en informatie op
1. Projectstartarchitectuur
2. Business impact analysis
3. Privacy impact assessment
4. Plan van aanpak: voorfase
5. Beschrijving van functionele eisen
6. Beschrijving van niet-functionele eisen
7. Product backlog
8. Ontwerp- en architectuurdocumentatie
9. Mastertestplan
10. Detailtestplannen
11. Informatiebeveiligingsplan
12. Kwaliteitsplan
13. Plan van aanpak: realisatiefase
14. Deploybare versie van de software
15. Testrapportages
16. Documentatie voor deployment en operationeel beheer
17. Software bill of materials
18. Release notes
19. Vrijgaveadvies
M32 | Het project onderzoekt de kwaliteit van over te nemen software
1. Een rapportage met tenminste de bevindingen, risico's voor opdrachtgevende organisatie en ICTU, en mitigerende maatregelen,
2. Een transitieplan dat de activiteiten beschrijft die nodig zijn om de software af te bouwen of te herbouwen en te onderhouden, en
3. Als er significante technische schuld aanwezig is in de bestaande software: een plan voor het aflossen van deze schuld.
M02 | Het project bewaakt continu dat het product aan de kwaliteitsnormen voldoet
1. Tijdens de voorfase: het project reviewt de deliverables periodiek.
2. Tijdens de realisatiefase: het project bewaakt op dagelijkse basis en geautomatiseerd de kwaliteit van de software.
3. Als operationeel beheer onderdeel is van de dienstverlening tijdens de realisatiefase: het project bewaakt op dagelijkse basis en geautomatiseerd het gedrag van de software in gebruik en beheer.
4. Tijdens de realisatiefase: het project evalueert periodiek en handmatig de kwaliteitseigenschappen van de software die niet geautomatiseerd kunnen worden gemeten.
5. Tijdens de realisatiefase: het project actualiseert en reviewt periodiek de documentatie.
6. Indien nodig: de kwaliteitsmanager escaleert het langdurig niet halen van de kwaliteitsnormen.
M03 | Het project zorgt dat het product traceerbaar aan eisen voldoet
M13 | Het project gebruikt ISO-25010 voor de specificatie van productkwaliteitseisen
M04 | Het project borgt de correcte werking van het product met geautomatiseerde regressietests
M07 | Het project gebruikt een continuous delivery pipeline om het product te bouwen, testen en op te leveren
1. Bouw van de software,
2. Unit tests,
3. Regressietests,
4. Beveiligingstests,
5. Performancetests,
6. Toegankelijkheidstests,
7. Broncodekwaliteitscontroles,
8. Installatie van de software in test, acceptatie en/of productieomgevingen,
9. Produceren van een "software bill of materials" (SBoM),
10. Oplevering van het totale product, dus inclusief alle deliverables, in de vorm zoals bruikbaar voor en afgesproken met de opdrachtgevende organisatie.
M16 | Het project gebruikt tools voor vastgestelde taken
1. backlog management en agile werken: Azure DevOps of Jira,
2. inrichten en uitvoeren van een continuous delivery pipeline: Jenkins, GitLab CI/CD (Continuous Integration, Delivery, and Deployment) of Azure DevOps,
3. monitoren van de kwaliteit van broncode: SonarQube,
4. versiebeheer van op te leveren producten: GitLab of Azure DevOps,
5. release van software: Releaseserver in het ontwikkelplatform,
6. maken van testrapportages: JUnit, Robot Framework, TestNG, of hiermee compatible tools,
7. maken van kwaliteitsrapportages: Quality-time,
8. controleren van de configuratie op aanwezigheid van bekende kwetsbaarheden in configuratie: OpenVAS (Vulnerability Assessment System),
9. controleren op aanwezigheid van bekende kwetsbaarheden in externe software: OWASP (Open Web Application Security Project) Dependency-Check en/of Dependency-Track,
10. statische controle van de software op aanwezigheid van kwetsbare constructies: SonarQube,
11. dynamische controle van de software op aanwezigheid van kwetsbare constructies: OWASP ZAP (Zed Attack Proxy),
12. controleren van container images op aanwezigheid van bekende kwetsbaarheden: Trivy,
13. testen van performance en schaalbaarheid: JMeter en Performancetestrunner,
14. testen op toegankelijkheid van de applicatie: Axe,
15. produceren van een "software bill of materials" (SBoM): tools die een SBoM in CycloneDX-formaat (zie https://cyclonedx.org) genereren,
16. opslaan van artifacten: Nexus of Harbor,
17. registratie van incidenten bij gebruik en beheer: Jira, en
18. bij het uitvoeren van operationeel beheer; uitrollen van de software in de productieomgeving: Ansible.
M08 | Het project maakt technische schuld inzichtelijk en lost deze planmatig op
M26 | Het project laat de beveiliging van het ontwikkelde product periodiek beoordelen
Processen
M14 | Het project bereidt samen met opdrachtgevende organisatie en betrokken partijen de realisatie voor
M21 | Het project selecteert medewerkers op basis van kwaliteit
M23 | Het project zorgt voor de aanwezigheid van ervaring met de Kwaliteitsaanpak
M05 | Het project hanteert een iteratief en incrementeel ontwikkelproces
1. Scrumteam bestaand uit product owner, ontwikkelaars (zoals programmeurs, testers en ontwerpers) en Scrummaster,
2. Proces met daily scrum, sprints, sprint planning, sprint review, sprint retrospective en sprint refinement,
3. Definition of Ready en Definition of Done,
4. Product backlog en sprint backlog.
M35 | Het project hanteert een agile architectuuraanpak
M10 | Het project kent een wekelijks projectoverleg
M28 | Het project voert periodiek een self-assessment uit tegen de actuele versie van de Kwaliteitsaanpak
M30 | Het project identificeert, mitigeert en bewaakt risico's
M34 | Het project draagt software beheerst over
1. De documentatie beschrijft de ontwikkel- en testomgeving die is toegepast (5.1),
2. De functionele documentatie beschrijft gegevensmodellen, functionele indeling, koppelingen, berichtdefinities en workflows/processen (5.2),
3. Als operationeel beheer onderdeel was van de dienstverlening: de operationele bedieningsinstructies beschrijven minimaal back-up/recovery, procedures bij calamiteiten, regelmatig terugkerende beheeractiviteiten en opstart- en afsluitprocedures (5.3),
4. De productbacklog bevat de bekende bugs en wensen (5.4),
5. De broncode kent een gezonde balans tussen isolatie, cohesie en koppeling (6.1),
6. De broncode heeft een beperkte mate van duplicatie (6.2),
7. De broncode heeft een beperkte mate van complexiteit (6.3),
8. De broncode bevat geen of een beperkt aantal niet-afgeronde werkzaamheden ("todo's") (6.4).
9. De tests raken een voldoende groot deel van de broncode (code dekking) (7.1),
10. De tests raken een voldoende groot deel van de functionaliteit (functionele dekking) (7.2),
11. De onderkende productrisico's zijn gedekt (7.3),
12. Er is een regressietest beschikbaar (7.4),
13. Er is traceerbaarheid van eisen naar testgevallen (7.5), en
14. De testset is goed opgebouwd (7.6).
M27 | Het project sluit projectfasen en zichzelf expliciet af
Organisatie
M29 | ICTU organiseert voor aanvang van een project de interne dienstverlening
M19 | ICTU biedt projecten een afgeschermde digitale omgeving
M18 | ICTU biedt ondersteuning voor verplicht gestelde tools
M11 | ICTU beheert, onderhoudt en implementeert de Kwaliteitsaanpak en kwaliteitsnormen
M12 | ICTU publiceert nieuwe versies van de Kwaliteitsaanpak en normen periodiek en op een vaste locatie
M33 | ICTU organiseert periodiek een gezamenlijke self-assessment ten aanzien van de Kwaliteitsaanpak
Note on B7: M31: Het project beschikt over actuele vastgestelde informatie Voor een goede uitvoering van het project is specifieke informatie nodig. De opdrachtgevende organisatie zorgt dat het project bij de start van de voorfase inzicht heeft in de informatie die typisch wordt vastgelegd in een projectstartarchitectuur, business impact analysis en privacy impact assessment. Waar nodig werkt de opdrachtgevende organisatie de informatie bij tijdens de voorfase en realisatiefase. De opdrachtgevende organisatie zorgt dat het project vanaf de start van de voorfase beschikt over: 1. Projectstartarchitectuur, 2. Business impact analysis, 3. Privacy impact assessment, 4. Afspraken tussen opdrachtgevende organisatie en beheerorganisatie. Als de benodigde informatie niet gereed is bij de start van de voorfase dan maken opdrachtgevende organisatie en ICTU nadere afspraken over de manier waarop de benodigde informatie nog tijdens de voorfase beschikbaar komt voor het project. Projectstartarchitectuur Een projectstartarchitectuur (PSA) is bedoeld om te borgen dat nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in samenhang worden gerealiseerd en passen binnen de toekomstig gewenste informatievoorziening. De PSA is een concreet en doelgericht ICT-architectuurkader waarbinnen het project moet worden uitgevoerd. In de PSA zijn de architectuurvisie, enterprise-architectuur en overige architecturen van de opdrachtgevende organisatie vertaald naar aan het product te stellen eisen. Een PSA bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: - Een beschrijving van de doelen en ambities waaraan het project bijdraagt en invulling geeft. Dus niet de projectdoelen en -ambitie. - Een afbakening van het project en de context van de voorziening/oplossing die het project gaat realiseren. De PSA beschrijft niet de implementatie van de voorziening zelf (dit blijft een 'black box'), maar wel het gewenste gedrag in het grotere geheel. Denk o.a. ook aan relaties met andere projecten en generieke en specifieke diensten (services). - De belangrijkste functies van de door het project te realiseren voorziening, informatiestromen en koppelvlakken. - Een beschrijving van de belangrijkste belanghebbenden en/of betrokken ketenpartijen. - Een concretisering van kaders en randvoorwaarden die van toepassing zijn. - Beleidsuitgangspunten (drijfveren en doelen), zowel voor het specifieke project als algemeen voor de organisatie en visie (oplossingsrichting). - Standaarden en normen (open standaarden van het Forum Standaardisatie en domeinspecifieke standaarden). Zie https://www.noraonline.nl/wiki/PSA. Conform NORA werkt de opdrachtgevende organisatie na de start van het project de PSA uit in een solution architectuur (SA). Zie https://www.noraonline.nl/wiki/Solution-architectuur. Business impact analysis In een business impact analysis (BIA) legt de opdrachtgevende organisatie vast hoe belangrijk informatiebeveiliging is voor de eigen bedrijfsvoering/processen. Naast de gevoeligheid voor incidenten komt hierin ook de 'risk appetite' van de organisatie tot uiting: de risico’s die een organisatie bereid is te accepteren. Alleen de opdrachtgevende organisatie zelf kan hierover een uitspraak doen. Privacy impact assessment In een privacy impact assessment (PIA) legt de opdrachtgevende organisatie vast wat de privacy-gevoeligheid is van de gegevens die in een proces of informatiesysteem worden verzameld en verwerkt. De rechtmatigheid van de verwerking wordt beoordeeld. En de PIA stelt grenzen aan de gegevens die mogen worden verzameld en verwerkt. Zicht op privacygevoelige gegevens en het (laten) treffen van adequate en afdoende beschermingsmaatregelen is een wettelijke plicht die een organisatie niet aan een andere partij kan overdragen. Als een PIA niet nodig is, dan is een verklaring daaromtrent vereist. Afspraken tussen opdrachtgevende organisatie en beheerorganisatie De opdrachtgevende organisatie heeft afspraken gemaakt met een (interne of externe) beheerorganisatie die voornemens is het beheer van de software uit te voeren. De afspraken omvatten in ieder geval de inzet van medewerkers van de beheerorganisatie tijdens de voorfase en het type beheer dat de beheerorganisatie voornemens is te gaan uitvoeren: operationeel beheer, applicatiebeheer en/of functioneel beheer. De beheerorganisatie stelt relevante informatie ter beschikking aan het project zoals beveiligingsbeleid, beheeracceptatiecriteria, documentatie van de te gebruiken voorzieningen voor bijvoorbeeld authenticatie en autorisatie en verder te hanteren kaders en richtlijnen. Aanvullende informatie Waar mogelijk stelt de opdrachtgevende organisatie ook andere relevante informatie ter beschikking aan het project zoals een eventueel programma van eisen, procesbeschrijvingen van te ondersteunen bedrijfsprocessen, documentatie van te koppelen systemen en verder te hanteren kaders en richtlijnen. Rationale De genoemde producten hebben tot doel om de benodigde omvang, kosten en doorlooptijd van de voorfase te kunnen schatten. De projectstartarchitectuur vormt input voor de tijdens de voorfase te ontwikkelen producten zoals functionele en niet-functionele eisen, functioneel ontwerp en softwarearchitectuur. Een BIA en eventuele PIA zijn richtinggevend voor de in de voorfase te selecteren beveiligingsmaatregelen. Als deze producten er niet zijn, niet actueel zijn, en/of niet compleet zijn, dan moeten ze in de voorfase alsnog worden gemaakt, bijgewerkt en/of aangevuld. Dit vereist grote betrokkenheid van de opdrachtgevende organisatie, en is in de regel lastig op korte termijn te organiseren.
Note on C7: Tip: bepaal eerst de status per submaatregel en daarna de status van de hoofdmaatregel.
Note on B12: M01: Het project levert in elke fase vastgestelde producten en informatie op Iedere projectfase levert specifieke informatie op. De voorfase levert inzicht in de functionele en niet-functionele eisen, ontwerp en architectuur, testplannen, operationele risico's, en benodigde kwaliteitsmaatregelen. Deze informatie wordt tijdens de realisatiefase waar nodig bijgewerkt. De realisatiefase levert één of meerdere werkende versies van de software met regressietests, aangevuld met een vrijgaveadvies, release notes en installatiedocumentatie. Opdrachtgevende organisatie, ICTU, beheerorganisatie en andere meewerkende partijen leveren de onderstaande informatie op. Voor een aantal documenten zijn als onderdeel van de Kwaliteitsaanpak templates beschikbaar. Ook kan gebruik worden gemaakt van bestaande templates uit bijvoorbeeld de NORA. Zie M29: ICTU organiseert voor aanvang van een project de interne dienstverlening. De onderstaande tabel bevat de in deze paragraaf beschreven producten. Het ✔ geeft aan in welke fase ze worden opgeleverd. Product Voor start Voorfase Realisatiefase Verantwoordelijke organisatie Projectstartarchitectuur x opdrachtgever Business impact analysis x opdrachtgever Privacy impact assessment x opdrachtgever Plan van aanpak: voorfase x ICTU Beschrijving van functionele eisen x x opdrachtgever Beschrijving van niet-functionele eisen x x opdrachtgever Product backlog x x opdrachtgever Ontwerp- en architectuurdocumentatie x x ICTU, beheerorganisatie Mastertestplan x x opdrachtgever Detailtestplannen x x ICTU, beheerorganisatie Informatiebeveiligingsplan x x opdrachtgever Kwaliteitsplan x x ICTU Plan van aanpak: realisatiefase x ICTU Deploybare versie van de software x ICTU Testrapportages x ICTU, beheerorganisatie Documentatie voor deployment en operationeel beheer x ICTU Software bill of materials x ICTU Release notes x ICTU Vrijgaveadvies x opdrachtgever Projectstartarchitectuur, business impact analysis en privacy impact assessment De opdrachtgevende organisatie zorgt dat het project bij de start van de voorfase inzicht heeft in de informatie die typisch wordt vastgelegd in een projectstartarchitectuur, business impact analysis en privacy impact assessment. Zie M31: Het project beschikt over actuele vastgestelde informatie. Plan van aanpak Het plan van aanpak voor de voorfase en het plan van aanpak voor de realisatiefase beschrijven de in deze fasen te realiseren producten en diensten, en de planning, werkwijze en verantwoordelijkheden voor de totstandkoming van die producten en diensten. Als tijdens de realisatiefase van het project bestaande software dient te worden afgebouwd, onderhouden en/of herbouwd, bevat het plan van aanpak voor de voorfase een onderzoek naar de kwaliteit van deze software, zie M32: Het project onderzoekt de kwaliteit van over te nemen software. Als operationeel en/of applicatiebeheer onderdeel is van de te leveren dienstverlening tijdens de realisatiefase bevat het plan van aanpak voor de realisatiefase de hiervoor noodzakelijke afspraken met de opdrachtgevende organisatie en de beheerorganisatie. De afspraken omvatten zowel de te behalen kwaliteitsniveaus van de dienstverlening als de uit te voeren operationele en applicatiebeheertaken. Daarnaast beschrijft het plan hoe informatie zal worden verzameld over de software tijdens het gebruik en over de uitgevoerde beheeractiviteiten. En hoe hierover zal worden gerapporteerd. Ook worden de criteria voor het beëindigen van de dienstverlening vastgelegd. De te leveren dienstverlening is afgestemd op het beheerplan van de beheerorganisatie. Beschikbare templates: - Template plan van aanpak voorfase. - Template plan van aanpak realisatiefase. Beschrijving van functionele eisen De beschrijving van functionele eisen bestaat uit epics en/of user stories, eventueel aangevuld met use cases. De beschrijving bevat tevens eisen voor ondersteuning van beheerfuncties, die door de beoogd beheerder gesteld worden, en voor logging, inclusief de globale inhoud van te loggen business events (gebeurtenissen op procesniveau) en de daarvoor geldende bewaartermijnen. Bronnen van de opdrachtgevende organisatie zoals de projectstartarchitectuur, een programma van eisen en procesbeschrijvingen vormen het startpunt voor de functionele eisen. Tijdens het project worden use cases in samenwerking met de product owner vertaald naar epics en user stories. Beschrijving van niet-functionele eisen Niet-functionele eisen specificeren criteria om het functioneren van de software te beoordelen, maar beschrijven niet het specifieke gedrag zelf. Voor de beschrijving en onderverdeling van niet-functionele eisen maakt het project gebruik van: - NEN-ISO/IEC 25010, - Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni), - Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), - methode Grip op SDD (Secure Software Development) van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), - ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems, - Web Content Accessibility Guidelines versie 2.2, niveau A en AA. Hiermee wordt invulling gegeven aan hoofdstuk 9 van de Europese Standaard EN 301 549 die verwijst naar WCAG versie 2.1. De beschrijving van niet-functionele eisen moet expliciet aandacht besteden aan de door de beoogd beheerder gewenste ondersteuning van beheerfuncties. Bepaalde niet-functionele eisen kunnen aanleiding zijn tot het treffen van beveiligingsmaatregelen. Door deze eisen expliciet in de voorfase te benoemen, wordt voorkomen dat de bijbehorende beveiligingsmaatregelen achteraf moeten worden toegevoegd. Overheidsorganisaties moeten een toegankelijkheidsverklaring op hun websites plaatsen. Indien gewenst ondersteunt ICTU bij het opstellen van de toegankelijkheidsverklaring. Bronnen van de opdrachtgevende organisatie zoals procesbeschrijvingen, privacy impact assessment (PIA), beheeracceptatiecriteria, beveiligingsbeleid en projectstartarchitectuur vormen het startpunt voor de niet-functionele eisen. Beschikbare templates: - Template niet-functionele eisen. Product backlog De product backlog is een geprioriteerd overzicht van alle nog te realiseren functionele en niet-functionele eigenschappen van de software. Al het werk dat het Scrumteam doet loopt via de backlog, niet alleen werk aan de broncode zelf maar bijvoorbeeld ook het schrijven van beheerdocumentatie. De product owner is de eigenaar van de product backlog. De zaken op de lijst zijn normaal gesproken in de vorm van een epic of user story. Hierin staat: - Wat er gemaakt moet worden, - Waarom, - en voor wie. De product owner is verantwoordelijk voor de inhoud en bepaalt de prioritering van de eisen. Er staan ook ruwe schattingen bij van de waarde voor de organisatie en van de ontwikkelkosten. Zie https://www.scrumguides.org/scrum-guide.html#artifacts-productbacklog. Ontwerp- en architectuurdocumentatie De ontwerp- en architectuurdocumentatie beschrijft de opzet van de te bouwen software in de context waarbinnen deze moet opereren en de ontwerpkeuzes en -principes die zijn gevolgd. Die documentatie laat tevens zien hoe de software aan de gestelde functionele en niet-functionele eisen voldoet. Het project legt ontwerp- en architectuurinformatie vast in verschillende documenten en producten, zoals een softwarearchitectuurdocument (SAD), een infrastructuurarchitectuur (IA), een globaal functioneel ontwerp (GFO) en een prototype en/of interactieontwerp. Het softwarearchitectuurdocument verschaft een compleet overzicht van de architectuur van de te ontwikkelen software, en de rationale hiervoor, waarbij diverse relevante views diverse aspecten van de software belichten. Zie bijvoorbeeld https://www.win.tue.nl/~wstomv/edu/2ip30/references/Kruchten-4+1-view.pdf; andere manieren van architectuurbeschrijving zijn ook toegestaan. De infrastructuurarchitectuur beschrijft de topologie van de implementatie-omgeving waaronder protocollen, beveiligingsniveaus en services. Deze architectuur biedt een logische afbeelding van de eisen naar de implementatie-omgeving en geeft onderbouwing voor de gemaakte keuzes. Een prototype is een eerste, ruwe versie van de applicatie. Het prototype illustreert waar men uiteindelijk met de toepassing naar toe wil. Het maakt ideeën tastbaar en creëert een eerste indruk van structuur, ontwerp en functionaliteit. Beschikbare templates: - Template globaal functioneel ontwerp. - Template softwarearchitectuurdocument. - Template infrastructuurarchitectuur. Testplannen en -rapportages De testplannen bestaan uit een mastertestplan (MTP), gemaakt op basis van een productrisicoanalyse (PRA), en detailtestplannen. Het doel van een mastertestplan is om betrokkenen bij het testproces te informeren over de strategie, aanpak, activiteiten, inclusief de onderlinge relaties en afhankelijkheden, en de op te leveren producten met betrekking tot het testtraject. Het mastertestplan beschrijft deze strategie, aanpak, activiteiten en eindproducten, die in de detailtestplannen verder worden gedetailleerd. De opdrachtgevende organisatie is verantwoordelijk voor het mastertestplan. Het project maakt een detailtestplan voor de testsoorten die tijdens de realisatiefase door het project worden uitgevoerd. Voor testen die onder verantwoordelijkheid van het project door een derde partij worden uitgevoerd, denk aan penetratietesten en evaluaties van gebruikskwaliteit, worden aparte detailtestplannen gemaakt. Deze hebben doorgaans de vorm van een offerteaanvraag gemaakt door ICTU en een offerte met plan van aanpak gemaakt door de leverancier. Logische testgevallen worden vastgelegd en gekoppeld met use cases en user stories. Fysieke testgevallen worden vastgelegd in het formaat van de gebruikte tooling en gekoppeld met de logische testgevallen. Op basis hiervan worden testrapportages gegenereerd die laten zien dat alle use cases en user stories zijn getest en dat die tests zijn geslaagd. Beschikbare templates: - Template mastertestplan. - Template detailtestplan softwarerealisatie. Informatiebeveiligingsplan Het informatiebeveiligingsplan vormt een praktisch toepasbaar document dat uitlegt binnen welke kaders bescherming geleverd wordt tegen welke dreigingen en met welke maatregelen die bescherming vorm krijgt. Mogelijke bronnen voor het informatiebeveiligingsplan zijn de business impact analysis (BIA), privacy impact assessment (PIA) en de threat and vulnerability assessment (TVA). Het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 (VIR 2007) bevat een methode om te komen tot een systematische aanpak van informatiebeveiliging. Eén van de vereisten van het VIR 2007 is dat voor elk informatiesysteem en voor elk verantwoordelijkheidsgebied een afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse (A&K-analyse) wordt uitgevoerd. Bij ICTU wordt daarvoor een TVA gebruikt. Hierin worden de betrouwbaarheidseisen, die aan de bedrijfsprocessen en dientengevolge aan het informatiesysteem of verantwoordelijkheidsgebied worden gesteld, tijdens een afhankelijkheidsanalyse geïnventariseerd. Vervolgens worden de bedreigingen geïdentificeerd en geanalyseerd. De TVA levert zodoende een deel van een traceerbare onderbouwing voor de te treffen beveiligingsmaatregelen. De TVA wordt tijdens de voorfase opgesteld op basis van de resultaten van de BIA, de eventuele PIA en de inhoud van de ontwerp- en architectuurdocumentatie. Kwaliteitsplan Het ICTU-kwaliteitsplan beschrijft de standaard kwaliteitsmaatregelen die ICTU-projecten treffen om software te realiseren die voldoet aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgevende organisatie en andere belanghebbenden en aan de kwaliteitsnormen van ICTU. Als er bijzondere of hoge niet-functionele eisen zijn, beschrijft het ICTU-kwaliteitsplan ook de extra projectspecifieke kwaliteitsmaatregelen die het project treft om deze eisen te realiseren. Als de opdrachtgevende organisatie een overkoepelend kwaliteitsplan heeft zorgt het project dat het ICTU-kwaliteitsplan aansluit op het overkoepelende kwaliteitsplan. Beschikbare templates: - Template kwaliteitsplan. Deploybare versie van de software Het project levert deploybare versies van de software in een formaat dat is afgestemd met de beheerorganisatie. Documentatie voor deployment en operationeel beheer De deploymentdocumentatie bevat informatie over de eisen die een applicatie stelt aan een omgeving en de stappen die nodig zijn om de applicatie in die omgeving veilig te installeren en configureren. De documentatie bevat daartoe onder meer aanwijzingen voor de HTTP-header en -request-configuratie van de webserver en voor het verwijderen van overbodige header-informatie zoals de 'Server'-header. Ook zijn er aanwijzingen voor veilige configuratie(s) van (externe) toegang tot de beheerinterface. De documentatie bevat daarnaast in ieder geval een beschrijving van de protocollen en services die de applicatie aanbiedt, de protocollen, services en accounts die het product gebruikt en de protocollen, services en accounts die de applicatie gebruikt voor beheer. De documentatie voor operationeel beheer bevat tenminste informatie over: back-up/recovery, procedures bij calamiteiten, regelmatig terugkerende beheeractiviteiten, opstart- en afsluitprocedures. Software bill of materials Voor elke release stelt het project een "software bill of materials" op: een overzicht van de gebruikte libraries, frameworks, componenten en andere software(deel)producten in de release. Software draagt inherent het risico in zich van verborgen fouten. Deze fouten kunnen mogelijk misbruikt worden, waardoor (beveiligings)problemen ontstaan. Met dit overzicht heeft de opdrachtgevende organisatie of diens beheerorganisatie informatie over de gebruikte software(deel)producten, die geraadpleegd kan worden wanneer fouten in software bekend wordt, zodat een risico-inschatting gemaakt kan worden en eventueel actie kan worden ondernomen. Release notes Voor elke release stelt het project release notes op: een overzicht van de wijzigingen in de release. Software delivery manager en opdrachtgever maken afspraken over de opzet van de release notes. Vrijgaveadvies De opdrachtgevende organisatie organiseert dat voor elke release de betrokken partijen informatie aanleveren voor een vrijgaveadvies. Het project levert bij elke release informatie aan de opdrachtgevende organisatie over nog openstaande testbevindingen en geconstateerde beveiligingsbevindingen; zie ook M26: Het project laat de beveiliging van het ontwikkelde product periodiek beoordelen en M16: Het project gebruikt tools voor vastgestelde taken. Als er issues zijn, bijvoorbeeld rondom kwaliteit of beveiliging, zijn deze voorzien van een beschrijving van de voorziene impact. Samenhang voorfaseproducten Bovenstaande figuur laat de belangrijkste relaties zien tussen de verschillende producten die de input en output van de voorfase vormen. Naast de informatiestromen zoals door de pijlen weergegeven zijn er in de praktijk nog meer verbanden tussen de producten. Zo kan de gekozen oplossing in de architectuur van invloed zijn op de maatregelen in het informatiebeveiligingsplan of leiden niet-functionele eisen tot extra functionele eisen. Rationale Het uniformeren van op te leveren producten biedt voordelen voor planning (het is bekend welke producten gemaakt moeten worden), voor bemensing (het is bekend welke expertise nodig is) en voor het uitwisselen van medewerkers. De voorgeschreven producten stellen de beheerorganisatie in staat om de opgeleverde software uit te rollen, te beheren en eventueel te onderhouden. Daarnaast is duidelijk welke eventueel openstaande punten er nog zijn. De voorgeschreven producten bieden voldoende verantwoording richting de ontvanger voor uitgevoerde werkzaamheden. De genoemde producten uit de voorfase hebben tot doel om enerzijds de omvang, kosten en doorlooptijd van de realisatiefase te kunnen schatten en anderzijds om de kaders voor de realisatiefase te bepalen, zodat de scope, aanpak en oplossingsrichting in grote lijnen bekend zijn.
Note on C12: Tip: bepaal eerst de status per submaatregel en daarna de status van de hoofdmaatregel.
Note on B32: M32: Het project onderzoekt de kwaliteit van over te nemen software Als tijdens een project bestaande software dient te worden afgebouwd, onderhouden en/of herbouwd, vindt een onderzoek plaats naar de kwaliteit van deze software. Als tijdens een project bestaande software dient te worden afgebouwd, onderhouden en/of herbouwd, vindt een onderzoek plaats naar de compleetheid en consistentie van de bestaande softwareproducten (zie de tabel in M01: Het project levert in elke fase vastgestelde producten en informatie op, inclusief de deliverables in de kolom 'Realisatiefase') en wordt de kwaliteit van de bestaande softwareproducten getoetst. Dit onderzoek, dat bij ICTU een "due diligence" heet, is onderdeel van de voorfase en wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van ICTU en medewerkers van het desbetreffende project, samen met vertegenwoordigers van de opdrachtgevende organisatie. De uitkomsten van het onderzoek bestaan uit: 1. Een rapportage met tenminste de bevindingen, risico's voor opdrachtgevende organisatie en ICTU, en mitigerende maatregelen, 2. Een transitieplan dat de activiteiten beschrijft die nodig zijn om de software af te bouwen of te herbouwen en te onderhouden, en 3. Als er significante technische schuld aanwezig is in de bestaande software: een plan voor het aflossen van deze schuld. Als kader voor het onderzoek gebruikt ICTU de Nederlandse praktijkrichtlijn NEN NPR 5325:2017. Rationale De kwaliteit van software is van grote invloed op de inspanning benodigd voor het afbouwen, onderhouden en/of herbouwen van de software. Inzicht in die kwaliteit helpt bij het plannen van de realisatiefase.
Note on C32: Tip: bepaal eerst de status per submaatregel en daarna de status van de hoofdmaatregel.
Note on B36: M02: Het project bewaakt continu dat het product aan de kwaliteitsnormen voldoet Projecten bewaken zo snel mogelijk vanaf de start de door het project en ICTU vastgestelde kwaliteitsnormen en voldoen daar zo snel en goed mogelijk aan. De kwaliteit van producten, die nog niet zijn afgerond of nog niet aan de normen voldoen, wordt door het project bewaakt. Het voldoen aan de kwaliteitsnormen is onderdeel van de Definition of Done en herstel van de kwaliteit wordt planmatig opgepakt. De kwaliteitsnormen voor het product zijn beschreven in de niet-functionele eisen, het informatiebeveiligingsplan, het kwaliteitsplan en deze Kwaliteitsaanpak, zie M01: Het project levert in elke fase vastgestelde producten en informatie op. Om continu te bewaken dat het product aan de kwaliteitsnormen voldoet, voert het project de volgende activiteiten uit: 1. Tijdens de voorfase: het project reviewt de deliverables periodiek. 2. Tijdens de realisatiefase: het project bewaakt op dagelijkse basis en geautomatiseerd de kwaliteit van de software. 3. Als operationeel beheer onderdeel is van de dienstverlening tijdens de realisatiefase: het project bewaakt op dagelijkse basis en geautomatiseerd het gedrag van de software in gebruik en beheer. 4. Tijdens de realisatiefase: het project evalueert periodiek en handmatig de kwaliteitseigenschappen van de software die niet geautomatiseerd kunnen worden gemeten. 5. Tijdens de realisatiefase: het project actualiseert en reviewt periodiek de documentatie. 6. Indien nodig: de kwaliteitsmanager escaleert het langdurig niet halen van de kwaliteitsnormen. Daarnaast voert het project periodiek een self-assessment uit tegen de actuele versie van de Kwaliteitsaanpak, zie M28: Het project voert periodiek een self-assessment uit tegen de actuele versie van de Kwaliteitsaanpak. Voorfase: review documenten Tijdens de voorfase wordt het voldoen aan de kwaliteitsnormen met behulp van reviews gecontroleerd, normaal gesproken elke sprint. Als onderdeel van het op te stellen kwaliteitsplan wordt tijdens de voorfase bepaald hoe het project de kwaliteit tijdens realisatie gaat controleren; voor producten die niet geautomatiseerd kunnen worden gecontroleerd, beschrijft het kwaliteitsplan een alternatieve aanpak. Als bijvoorbeeld door de gekozen technologie geen ondersteuning van het kwaliteitssysteem mogelijk is, kunnen periodieke, handmatige controles als alternatief ingezet worden. Realisatiefase: geautomatiseerde kwaliteitsmeting Tijdens de realisatiefase wordt de kwaliteit diverse malen per uur gemeten door Quality-time, een door ICTU ontwikkeld, open source, geautomatiseerd kwaliteitssysteem. De kwaliteitsmanager configureert de kwaliteitsrapportage in Quality-time en past waar nodig de normen aan, op basis van de projectspecifieke kwaliteitseisen. Het Scrumteam kijkt dagelijks of er afwijkingen van de normen zijn en onderneemt actie, indien nodig. Ook de kwaliteitsmanager signaleert afwijkingen en meldt deze bij het Scrumteam tijdens de daily scrum en/of tijdens het projectoverleg. Realisatiefase operationeel beheer: geautomatiseerde monitoring Als operationeel beheer onderdeel is van de dienstverlening tijdens de realisatiefase monitort en test het project continue het gedrag van de software in gebruik en beheer. Hiertoe gebruikt het project operationele monitoringsoftware, bijvoorbeeld Nagios en/of Zabbix. Realisatiefase: handmatige evaluatie Kwaliteitseigenschappen van de software die niet (volledig) geautomatiseerd kunnen worden gemeten, worden tijdens de realisatiefase periodiek handmatig geëvalueerd. Minimaal betreft dit de beveiliging van de software, zie M26: Het project laat de beveiliging van het ontwikkelde product periodiek beoordelen. Ook zorgt het project dat de performance van de software regelmatig wordt getest. Voor kwaliteitsaspecten als toegankelijkheid en gebruikskwaliteit organiseert het project handmatige testen en/of evaluaties in een vorm en met een frequentie die aansluit bij de aard van de applicatie en de door de opdrachtgevende organisatie gestelde eisen. De kwaliteitsmanager houdt in Quality-time bij wanneer de laatste test of evaluatie is uitgevoerd en wanneer het tijd is voor de volgende. Realisatiefase: actualisering en review documentatie Documenten, die onderdeel uitmaken van het op te leveren projectresultaat, zijn zo veel mogelijk geactualiseerd; eventuele achterstand wordt planmatig weggewerkt. De kwaliteitscontrole van documenten gebeurt op basis van reviews. De auteur van een document en de software delivery manager zorgen dat de juiste reviewers benoemd zijn; hiertoe behoort in ieder geval de kwaliteitsmanager. De auteur van het document zorgt voor een correct versiebeheer van het document. De auteur koppelt aan de reviewers terug of en hoe het ontvangen commentaar is verwerkt in de volgende versie van het betreffende document. Escalatie Als de kwaliteitsnormen langdurig niet worden behaald heeft de kwaliteitsmanager de volgende escalatielijn: - De kwaliteitsmanager bespreekt de situatie met de software delivery manager. - Indien dat niet tot resultaat leidt, escaleert de kwaliteitsmanager de situatie naar de projectleider. - Indien dat ook niet tot resultaat leidt, escaleert de kwaliteitsmanager de situatie naar het hoofd van de afdeling ICTU Software Expertise (ISE). Rationale Vaak de kwaliteitsnormen bewaken maakt een actueel inzicht mogelijk. Projectleden kunnen snel reageren op afwijkingen, die in de regel ook pas recent zijn ontstaan en dus meestal gerelateerd zijn aan huidige activiteiten. Met name afwijkingen van de normen op het vlak van informatiebeveiliging en onderhoudbaarheid komen zo snel aan het licht en kunnen dan ook snel worden beoordeeld en - indien nodig en mogelijk - opgelost.
Note on C36: Tip: bepaal eerst de status per submaatregel en daarna de status van de hoofdmaatregel.
Note on B43: M03: Het project zorgt dat het product traceerbaar aan eisen voldoet Eisen zijn wederzijds traceerbaar naar bewijsmateriaal, zoals logische testgevallen, dat de eis gerealiseerd is; dat wil zeggen dat geadministreerd is bij welke eis bewijsmateriaal hoort en vice versa. Dit wordt waar mogelijk met tooling ondersteund. Functionele eisen in de vorm van user stories zijn gekoppeld aan logische testgevallen. Ontwerpdocumentatie in de vorm van use cases is gekoppeld aan logische testgevallen. ICTU gebruikt hiervoor Jira. Logische testgevallen zijn gekoppeld aan fysieke testgevallen. De fysieke testgevallen worden geannoteerd met een identifier van de logische testgevallen. Het project is verantwoordelijk voor het traceerbaar voldoen aan de eisen. Niet-functionele eisen zijn input voor onder andere softwarearchitectuurdocument, mastertestplan en detailtestplannen. De traceerbaarheid hiervan is (nog) niet geadministreerd met behulp van tooling. Rationale Door eisen en testgevallen te koppelen en traceerbaar te maken, is het mogelijk de dekking van tests ten opzichte van eisen te bepalen. Logische testgevallen worden gekoppeld aan use cases om zo aan te tonen dat alle ontworpen en geïmplementeerde functionaliteit getest wordt. Logische testgevallen worden gekoppeld aan user stories om aan te tonen dat alle wijzigingen die in een sprint zijn gemaakt ook getest zijn.
Note on B44: M13: Het project gebruikt ISO-25010 voor de specificatie van productkwaliteitseisen Voor specificatie en documentatie van vereiste en gewenste kwaliteitseigenschappen, de niet-functionele eisen, maken projecten gebruik van de terminologie en categorisering uit NEN-ISO/IEC 25010. Projecten gebruiken NEN-ISO/IEC 25010 om te controleren of alle relevante kwaliteitseigenschappen van het op te leveren eindproduct worden meegenomen in de ontwikkeling en/of onderhoud van het product. De standaard NEN-ISO/IEC 25010:2011, kortweg "ISO-25010", biedt een model voor het beschrijven van productkwaliteit. Kwaliteitseigenschappen zijn voorzien van een naam, definitie en classificatie. ISO-25010 dekt een breed spectrum van kwaliteitseigenschappen af. Rationale ISO-25010 biedt een model voor productkwaliteit. De standaard biedt geen concrete maatregelen, maar biedt wel een begrippenkader en dekt het volledige spectrum van mogelijk relevante kwaliteitseigenschappen af. Het gebruiken van een standaard voor specificatie van kwaliteit voorkomt miscommunicatie over kwaliteitseigenschappen en de breedte van de standaard zorgt ervoor dat alle relevante aspecten aan bod komen.
Note on B45: M04: Het project borgt de correcte werking van het product met geautomatiseerde regressietests Regressietests - tests die verifiëren of eerder ontwikkelde software nog steeds correct werkt na wijzigingen in de software of aansluiting op andere externe koppelvlakken - zijn geautomatiseerd. Het project hanteert een norm voor de dekking van regressietests, legt deze vast in Quality-time en bewaakt deze. Rationale Handmatig uitgevoerde regressietests zijn arbeidsintensief, foutgevoelig en afhankelijk van de aanwezigheid van specifieke medewerkers. Gelet op de vrijwel continue metingen op en leveringen van de software, zijn de nadelen van handmatige regressietests niet acceptabel. Door ze te automatiseren zijn ze herhaalbaar en kunnen ze onderdeel uitmaken van de continuous delivery pipeline.
Note on B46: M07: Het project gebruikt een continuous delivery pipeline om het product te bouwen, testen en op te leveren Er is een geautomatiseerde continuous delivery pipeline die aantoonbaar correct werkt en de software bouwt, installeert in de testomgevingen, test op functionele en niet-functionele eigenschappen en oplevert, al dan niet inclusief installatie in de productieomgeving. De geautomatiseerde continuous delivery pipeline voert ten minste de volgende activiteiten uit: 1. Bouw van de software, 2. Unit tests, 3. Regressietests, 4. Beveiligingstests, 5. Performancetests, 6. Toegankelijkheidstests, 7. Broncodekwaliteitscontroles, 8. Installatie van de software in test, acceptatie en/of productieomgevingen, 9. Produceren van een "software bill of materials" (SBoM), 10. Oplevering van het totale product, dus inclusief alle deliverables, in de vorm zoals bruikbaar voor en afgesproken met de opdrachtgevende organisatie. Performance- en beveiligingstests zijn ook onderdeel van de continuous delivery pipeline, maar vanwege doorlooptijden en licenties is dat niet altijd haalbaar; in dat geval vinden de performance- en beveiligingstests zo veel mogelijk, en bij voorkeur dagelijks, plaats. Niet alle testen en controles kunnen altijd geautomatiseerd worden uitgevoerd. Denk aan kwaliteitscontroles op architectuurbeslissingen of het testen van toegankelijkheidseisen. Waar mogelijk wordt wel een zo groot mogelijk deel van de testen en controles geautomatiseerd en als onderdeel van de pipeline uitgevoerd. De afdeling ICTU Software Diensten (ISD) voorziet in tools en ondersteuning, zodat projecten deze pipeline kunnen toepassen. Projecten zijn verantwoordelijk voor de correcte werking van de pipeline. ICTU gebruikt Jenkins, GitLab CI of Azure DevOps als tool voor de implementatie van de continuous delivery pipeline. ISD biedt de projecten een voorziening om releases van het totale product veilig op te leveren aan opdrachtgevende organisaties en beheerorganisaties. Rationale Software incrementeel opleveren vereist dat de software frequent gebouwd, getest en opgeleverd kan worden. Om dit efficiënt en foutvrij te doen, dient het proces van bouwen, testen en opleveren geautomatiseerd te zijn; een continuous delivery pipeline faciliteert dit.
Note on C46: Tip: bepaal eerst de status per submaatregel en daarna de status van de hoofdmaatregel.
Note on B57: M16: Het project gebruikt tools voor vastgestelde taken ICTU stelt het gebruik van tools verplicht voor de volgende taken: 1. backlog management en agile werken, 2. inrichten en uitvoeren van een continuous delivery pipeline, 3. monitoren van de kwaliteit van broncode, 4. versiebeheer van op te leveren producten, 5. release van software, 6. maken van testrapportages, 7. maken van kwaliteitsrapportages, 8. controleren van de configuratie op aanwezigheid van bekende kwetsbaarheden, 9. controleren van door de applicatie gebruikte versies van externe software op aanwezigheid van bekende kwetsbaarheden, 10. statische controle van de software op aanwezigheid van kwetsbare constructies, 11. dynamische controle van de software op aanwezigheid van kwetsbare constructies, 12. controleren van container images op aanwezigheid van bekende kwetsbaarheden, 13. testen van performance en schaalbaarheid, 14. testen op toegankelijkheid van de applicatie, 15. produceren van een "software bill of materials" (SBoM), 16. opslaan van artifacten, 17. registratie van incidenten bij gebruik en beheer, en 18. bij het uitvoeren van operationeel beheer; uitrollen van de software in de productieomgeving. Onder het ondersteunen van "agile werken" vallen het opvoeren van eisen, het opvoeren van logische testgevallen, het koppelen van logische testgevallen aan eisen, het bijhouden van een werkvoorraad, het plannen van iteraties en het toewijzen van eisen aan iteraties. De 'eisen' worden, conform Scrumterminologie, geregistreerd als epics en/of user stories, de werkvoorraad als backlog en de iteraties als sprints. ICTU adviseert en ondersteunt voor de genoemde taken onderstaande tools. Projecten gebruiken deze tools, of gelijkwaardige alternatieven: 1. backlog management en agile werken: Azure DevOps of Jira, 2. inrichten en uitvoeren van een continuous delivery pipeline: Jenkins, GitLab CI/CD (Continuous Integration, Delivery, and Deployment) of Azure DevOps, 3. monitoren van de kwaliteit van broncode: SonarQube, 4. versiebeheer van op te leveren producten: GitLab of Azure DevOps, 5. release van software: Releaseserver in het ontwikkelplatform, 6. maken van testrapportages: JUnit, Robot Framework, TestNG, of hiermee compatible tools, 7. maken van kwaliteitsrapportages: Quality-time, 8. controleren van de configuratie op aanwezigheid van bekende kwetsbaarheden in configuratie: OpenVAS (Vulnerability Assessment System), 9. controleren op aanwezigheid van bekende kwetsbaarheden in externe software: OWASP (Open Web Application Security Project) Dependency-Check en/of Dependency-Track, 10. statische controle van de software op aanwezigheid van kwetsbare constructies: SonarQube, 11. dynamische controle van de software op aanwezigheid van kwetsbare constructies: OWASP ZAP (Zed Attack Proxy), 12. controleren van container images op aanwezigheid van bekende kwetsbaarheden: Trivy, 13. testen van performance en schaalbaarheid: JMeter en Performancetestrunner, 14. testen op toegankelijkheid van de applicatie: Axe, 15. produceren van een "software bill of materials" (SBoM): tools die een SBoM in CycloneDX-formaat (zie https://cyclonedx.org) genereren, 16. opslaan van artifacten: Nexus of Harbor, 17. registratie van incidenten bij gebruik en beheer: Jira, en 18. bij het uitvoeren van operationeel beheer; uitrollen van de software in de productieomgeving: Ansible. Rationale Projecten hebben een redelijke vrijheid bij het kiezen en gebruiken van tools, maar voor een aantal taken is het gebruik verplicht gesteld. Deze tools zijn nodig voor een efficiënte uitvoering van de Kwaliteitsaanpak. Uniform gebruik van deze tools maakt het mogelijk koppeling tussen die tools voor alle projecten te standaardiseren; daarnaast bevordert het de uitwisselbaarheid van medewerkers en neemt het risico op het gebruik van onvolwassen tools af. Tot slot is het gebruik in een aantal gevallen, ten behoeve van informatiebeveiliging bij de overheid, verplicht.
Note on C57: Tip: bepaal eerst de status per submaatregel en daarna de status van de hoofdmaatregel.
Note on B76: M08: Het project maakt technische schuld inzichtelijk en lost deze planmatig op Technische schuld is inzichtelijk en wordt planmatig aangepakt. De kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de technische schuld. De software delivery manager is verantwoordelijk voor het planmatig aanpakken van de technische schuld en zorgt dat het Scrumteam regelmatig en voldoende tijd heeft om technische schuld te voorkomen en op te lossen. Het Scrumteam is verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk voorkomen van technische schuld en voor het identificeren van technische schuld die toch optreedt. Technische schuld zijn eigenschappen van de software die de lange termijn inzetbaarheid en onderhoudbaarheid van de software bedreigen. Denk hierbij aan hoge complexiteit, lage testdekking, ontbrekende testsoorten en ontbrekende documentatie. De kwaliteitsmanager maakt de technische schuld inzichtelijk met behulp van Quality-time, het kwaliteitssysteem van ICTU. Technische schuld die niet geautomatiseerd kan worden gemeten legt de kwaliteitsmanager handmatig vast. Als het Scrumteam of de kwaliteitsmanager constateert dat er technische schuld is, markeert de kwaliteitsmanager deze technische schuld in Quality-time om te voorkomen dat de technische schuld ongemerkt verder toeneemt. Vervolgens vraagt de kwaliteitsmanager het Scrumteam om de omvang van de technische schuld in te schatten in user-story-punten. Daarna wordt een plan gemaakt om de technische schuld in een beheerst tempo weg te werken; uitgangspunt is ongeveer 10% van de punten die het Scrumteam normaal in een sprint doet. Dit kan in principe zonder overleg met de opdrachtgevende organisatie omdat het leveren van kwaliteit onderdeel van het werk is. Rationale De aanwezigheid van technische schuld heeft nadelige invloed op de kwaliteit van de eindproducten. Wel is het ontstaan van technische schuld gedurende een project vaak onvermijdelijk. Het is daarnaast ook mogelijk dat een deel van de technische schuld bij aanvang van het project al bestond en mogelijk niet wordt opgelost. In alle gevallen is het verstandig om te weten welke technische schuld bestaat. Om te voorkomen dat technische schuld niet wordt opgelost en uitsluitend toeneemt, is het zaak om het verminderen van technische schuld planmatig aan te pakken.
Note on B77: M26: Het project laat de beveiliging van het ontwikkelde product periodiek beoordelen Projecten laten periodiek de beveiliging van de ontwikkelde software beoordelen. Een beveiligingsexpert onderzoekt de code zowel geautomatiseerd als handmatig op veelvoorkomende kwetsbaarheden en op het voldoen aan voorgeschreven beveiligingsnormen. Overheidsspecifieke beveiligingsnormen of -raamwerken, zoals de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), bieden een basis voor de beoordeling. Bevindingen uit de beveiligingstest worden vastgelegd als onderdeel van de werkvoorraad voor het ontwikkelproces. Software wordt minimaal bij iedere grote release of ten minste twee keer per jaar onderworpen aan een beveiligingstest door beveiligingsexperts die ICTU daarvoor inhuurt. Op basis van documentatie en architectuurstudie, crystalbox security audits (broncodescan) en penetratieaudits beoordelen deze experts of de software voldoet aan de projectspecifieke niet-functionele eisen met betrekking tot beveiliging, of bekende kwetsbaarheden (zoals bijvoorbeeld in de OWASP Top-10 genoemd) vermeden zijn en of voldoende invulling gegeven is aan de normen die vanuit BIO en SSD gelden. ICTU zorgt ervoor dat de benodigde expertise op afroep beschikbaar gesteld kan worden aan projecten. De opdrachtgevende organisatie kan een derde partij opdracht geven beveiligingstesten uit te voeren in een daarvoor door de opdrachtgevende organisatie beschikbaar gestelde omgeving. Dit kan zowel incidenteel als structureel worden ingericht. Als de opdrachtgevende organisatie dit structureel inricht en als deze beveiligingstesten voldoen aan de eisen die het project zou stellen, dan kunnen de opdrachtgevende organisatie en het project besluiten dat het project zelf geen beveiligingstesten laat uitvoeren. Afspraken hierover worden bij voorkeur al in de voorfase gemaakt, inclusief een controle dat de opdrachtgevende organisatie de benodigde contractuele mogelijkheden heeft beveiligingstesten uit te besteden. Het project ontvangt in dat geval de beveiligingstestrapportages van de opdrachtgevende organisatie. De beveiligingstesten vinden altijd plaats in aanvulling op de door tools uitgevoerde continue beveiligingsanalyse van de gerealiseerde software. Bevindingen uit beveiligingstesten en de continue analyse die niet direct worden opgelost, worden in Jira als issue vastgelegd op de backlog van het project. De kwaliteitsmanager van het project bewaakt de opvolging van de kritische beveiligingsissues. De kwaliteitsmanager bewaakt tevens of de beveiligingstesten voldoende frequent plaatsvinden, bij voorkeur door Quality-time te laten waarschuwen als het tijd is voor de volgende beveiligingstest. Rationale Het inschakelen van actuele, specifieke expertise vergroot de kans dat eventuele kwetsbaarheden in de gerealiseerde software tijdig herkend worden.
Note on B79: M14: Het project bereidt samen met opdrachtgevende organisatie en betrokken partijen de realisatie voor Projecten hebben een voorbereidingsfase, "voorfase" genoemd, voorafgaand aan de realisatiefase. Voor het uitvoeren van de voorfase zijn vertegenwoordigers van de opdrachtgevende organisatie, de beoogde beheerorganisatie en andere partijen betrokken die meewerken aan het realiseren van een deel van de op te leveren producten. Het doel van de voorfase is beeld krijgen van de te realiseren oplossing, van de risico's die zich tijdens realisatie kunnen voordoen en van de kaders waarbinnen de oplossing moet passen; tijdens de realisatiefase vinden bouw en onderhoud van de software en actualiseren en afronden van documentatie plaats. Bij voorkeur zijn dezelfde deskundigen in zowel de voorfase als in de realisatiefase betrokken. In de realisatiefase wordt de prioriteit van werk van het Scrumteam bepaald door een product owner van de opdrachtgevende organisatie. Bij aanvang van de voorfase is deze beoogde product owner bekend en werkt deze ook mee in de voorfase. Als tijdens de realisatiefase blijkt dat de kaders van het project significant wijzigen, dan stemmen opdrachtgevende organisatie, ICTU en andere betrokken partijen af welke onderdelen van de voorfase opnieuw moeten worden uitgevoerd. Denk bij significante wijzigingen aan grote aanpassingen aan de scope, het budget, de belanghebbenden en/of de planning van het project. Rationale Het doel van de voorfase is ten eerste om uitgangspunten, risico's en randvoorwaarden voor verdere projectuitvoering te bepalen en ten tweede om te zorgen dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan en voor zoveel mogelijk projectspecifieke risico's maatregelen genomen zijn. Het doel van de realisatiefase is het daadwerkelijk bouwen en onderhouden van de software. Een expliciete splitsing zorgt ervoor dat projecten doordacht van start gaan. Al tijdens de voorfase moeten keuzes gemaakt worden die invloed hebben op de beveiligingsmaatregelen. Aanwezigheid van een voldoende gemandateerde vertegenwoordiger van de opdrachtgevende organisatie zorgt dat deze keuzes gemaakt en bekrachtigd kunnen worden. De keuzes komen onder meer tot uitdrukking in de ontwerp- en architectuurdocumentatie, zie M01: Het project levert in elke fase vastgestelde producten en informatie op. De infrastructuur gerelateerde documentatie wordt opgesteld door de beoogd beheerder en dekt een deel van de totale beveiligingsmaatregelen af. Aanwezigheid van de beoogd beheerder in de voorfase zorgt dat dekking van dit deel van de beveiligingsmaatregelen geborgd blijft gedurende de realisatie en exploitatie.
Note on B80: M21: Het project selecteert medewerkers op basis van kwaliteit Bij de inzet van medewerkers gaat kwaliteit boven andere aspecten, zoals beschikbaarheid, prijs en doorlooptijd. Rationale Goede kwaliteit van producten ontstaat primair door het werk van mensen; standaardisatie, kwaliteitsnormen en monitoring zijn hulpmiddelen. De kans dat kwalitatief goede medewerkers ook goede producten maken, is groter dan bij minder goede medewerkers.
Note on B81: M23: Het project zorgt voor de aanwezigheid van ervaring met de Kwaliteitsaanpak De software delivery manager zorgt ervoor dat bij nieuwe projecten wordt gestart met ten minste twee projectleden die bekend zijn met de Kwaliteitsaanpak. Rationale Het inzetten van teamleden die bekend zijn met de Kwaliteitsaanpak zorgt voor een soepeler start van een nieuw project omdat zij bekend zijn met de inhoud van de Kwaliteitsaanpak, zoals kwaliteitsnormen en tools, en omdat zij al doende nieuwe teamleden bekend kunnen maken met de Kwaliteitsaanpak.
Note on B82: M05: Het project hanteert een iteratief en incrementeel ontwikkelproces Projecten werken iteratief en incrementeel; dit betekent dat een project in korte iteraties werkt, waarbij elke iteratie een werkende versie van de software oplevert die extra waarde vertegenwoordigt voor de opdrachtgevende organisatie. Behalve de software werkt het project ook iedere iteratie alle andere producten bij. Elke iteratie worden verwachtingen en werkelijke resultaten vergeleken en wordt de werkwijze aangescherpt op basis van inzichten en bevindingen. ICTU gebruikt hiervoor Scrum, een raamwerk voor agile productontwikkeling. ICTU propageert de kernwaarden van Scrum en vereist de volgende onderdelen van Scrum: 1. Scrumteam bestaand uit product owner, ontwikkelaars (zoals programmeurs, testers en ontwerpers) en Scrummaster, 2. Proces met daily scrum, sprints, sprint planning, sprint review, sprint retrospective en sprint refinement, 3. Definition of Ready en Definition of Done, 4. Product backlog en sprint backlog. Als operationeel beheer onderdeel is van de dienstverlening, past ICTU de DevOps-werkwijze toe door operationeel beheeractiviteiten te integreren in de Scrum-processen van het Scrumteam. Rationale De incrementele oplevering levert vrijwel iedere iteratie toegevoegde waarde en stelt opdrachtgevers, product owners, gebruikers en anderen in staat om gaandeweg ervaring op te doen en bij te sturen. Verder dwingt het vroegtijdige tests en kwaliteitscontroles af, die daarmee verankerd worden in het ontwikkel- en onderhoudsproces. Door naast de software telkens ook alle andere producten bij te werken en op te leveren, wordt bereikt dat het product als geheel consistent blijft en dat er geen achterstallig onderhoud ontstaat. Dit leidt tot een zich continu verbeterend proces.
Note on C82: Tip: bepaal eerst de status per submaatregel en daarna de status van de hoofdmaatregel.
Note on B87: M35: Het project hanteert een agile architectuuraanpak Tijdens de voorfase verwerkt het project de door de opdrachtgevende organisatie opgestelde projectstartarchitectuur (PSA) in een eerste versie van het softwarearchitectuurdocument (SAD). Tijdens de realisatiefase werkt het project het SAD bij op basis van nieuwe inzichten. Ten behoeve van de agile architectuuraanpak werkt het Scrumteam nauw samen met de architecten van de opdrachtgevende organisatie en de beheerorganisatie, zowel in de voorfase als tijdens de realisatiefase. Tijdens de voorfase schrijft de softwarearchitect (het teamlid met de rol van architect) het SAD, inclusief genomen ontwerpbeslissingen. Tijdens de realisatiefase ondersteunt de softwareachitect het team bij het realiseren van de software conform het SAD. Daarbij kunnen nieuwe inzichten ontstaan die van invloed zijn op het SAD, bijvoorbeeld dat gekozen technologie niet voldoet of dat benodigde brondata niet eenvoudig ontsluitbaar is. De softwarearchitect informeert de opdrachtgevende organisatie en de beheerorganisatie over deze nieuwe inzichten en stemt de gevolgen hiervan af. Deze nieuwe inzichten kunnen voor de opdrachtgevende organisatie en de beheerorganisatie aanleiding zijn om hun (solution) architectuur aan te passen. Rationale Maatwerksoftwareontwikkeling is per definitie het ontwikkelen van een nieuw product. In de praktijk blijkt dat tijdens de ontwikkeling van het product altijd nog zaken ontdekt worden die bij aanvang niet bekend waren, of waarvan het belang eerder niet op waarde werd geschat. Het initiële SAD zal dus in de praktijk altijd moeten worden bijgewerkt op basis van die nieuwe inzichten.
Note on B88: M10: Het project kent een wekelijks projectoverleg De projectleider organiseert een periodiek projectoverleg. Dit overleg vindt wekelijks plaats en duurt niet langer dan een uur. Vereiste aanwezigen zijn de projectleider, de software delivery manager, de Scrummaster, een vertegenwoordiger uit elk van de Scrumteams en de kwaliteitsmanager van het project; andere aanwezigen kunnen zijn: de projectarchitect en de product owner. De agenda voor dit overleg bestaat ten minste uit de volgende onderwerpen: mededelingen, actie- en besluitenlijst, personele zaken, planning en voortgang, kwaliteit en architectuur, risico's en aandachtspunten. Het periodiek projectoverleg heet bij ICTU het "Intern Projectoverleg" of "IPO". Nadere toelichting op de agenda: - Mededelingen: betrokkenen proactief informeren over voor het project relevante ontwikkelingen. - Actie- en besluitenlijst: de software delivery manager houdt de actie- en besluitenlijst bij. - Personele zaken: bespreking van samenwerking binnen het project, in- en uitstroom, op- en afschalen. - Planning en voortgang: bespreking van voortgang ten opzichte van voorspelling en daaraan gerelateerde afwijkingen en knelpunten, leidend tot acties. - Kwaliteit en architectuur: bespreking van kwaliteit, bijvoorbeeld naar aanleiding van de self-assessment, architectuur voor borging van inhoudelijke koers, eventuele afwijkingen en benodigde acties. - Risico's en aandachtspunten: de software delivery manager houdt het risicolog bij. Rationale Het doel van het periodiek projectoverleg is alle betrokkenen op hetzelfde informatieniveau te brengen en te houden. Het overleg is intern om vrijuit te kunnen praten over personele zaken en risico's voor het project.
Note on B89: M28: Het project voert periodiek een self-assessment uit tegen de actuele versie van de Kwaliteitsaanpak De projectleider organiseert periodiek een self-assessment tegen de actuele versie van de Kwaliteitsaanpak en zet verbeteracties uit, waar nodig. Deze self-assessment geeft inzicht in de huidige status van het project en kan aanleiding geven tot het nemen van maatregelen binnen het project. De projectleider identificeert de belangrijkste verschillen tussen Kwaliteitsaanpak en werkwijze in het project en rapporteert hierover aan ICTU. In overleg tussen projectleider en ICTU wordt besloten of het verschil tijdelijk of permanent wordt geaccepteerd. In het geval van tijdelijke acceptatie stelt de projectleider een verbeteractie op. Merk op dat de verbeteractie ook kan bestaan uit het opstellen van een verbetervoorstel voor de Kwaliteitsaanpak. Voor de belangrijkste verschillen beschrijft de projectleider: - het geconstateerde verschil, - reden voor het verschil, - in geval van acceptatie; waarom het verschil geaccepteerd wordt, - in geval van verbeteractie; planning om het verschil weg te werken. De projectleider is verantwoordelijk voor het doen van de self-assessment, die in de regel door de software delivery manager wordt uitgevoerd. De kwaliteitsmanager reviewt de self-assessment, of de software delivery manager en kwaliteitsmanager voeren de self-assessment samen uit. De self-assessment is een intern product, maar kan gedeeld worden met opdrachtgevende organisatie en andere betrokken partijen. Voor het uitvoeren en vastleggen van de self-assessment stelt ICTU een self-assessment formulier beschikbaar. Rationale Net als bij technische producten is het periodiek meten van de kwaliteit van belang om in controle te blijven. Aangezien veel maatregelen uit de Kwaliteitsaanpak zich niet geautomatiseerd laten meten, is menselijke inbreng nodig. Omdat implementatie van maatregelen in een project tijd kost is de self-assessment gericht op het in kaart brengen van de belangrijkste verschillen tussen de Kwaliteitsaanpak en de in het project toegepaste werkwijze, maar niet op het uitputtend inventariseren van alle verschillen.
Note on B90: M30: Het project identificeert, mitigeert en bewaakt risico's Het project identificeert, mitigeert en bewaakt projectspecifieke risico's voorafgaand aan en tijdens de projectuitvoering. Het project houdt een risicolog bij met geïdentificeerde risico's. De uitkomsten van de "Doordacht-van-Start-sessie", die al voorafgaand aan de start van het project wordt uitgevoerd, vormen het startpunt van deze risicolog. Risico's die tijdens de voorfase worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld bij de productrisicoanalyse, worden toegevoegd aan de risicolog. Ook bij de start van de realisatiefase worden risicosessies gehouden met (vertegenwoordigers van) de belanghebbenden om verdere risico's te identificeren. Het project identificeert en implementeert mitigerende maatregelen danwel accepteert expliciet de geïdentificeerde risico's. Het project bewaakt de risicolog en uitvoering van de mitigerende maatregelen tijdens het IPO. Rationale Een flink deel van de risico's die komen kijken bij het ontwikkelen van software is beschreven in de Nederlandse praktijkrichtlijn NEN NPR 5326:2019. De richtlijn geeft voor de beschreven risico's beheersmaatregelen die organisaties kunnen implementeren. De maatregelen in deze Kwaliteitsaanpak komen grotendeels overeen met de beheersmaatregelen in NPR 5326. Echter, naast generieke risico's loopt elke project ook projectspecifieke risico's die voortkomen uit de scope van het project (is bijvoorbeeld operationeel beheer binnen de scope) en de context waarin het wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld software die bijzondere persoonsgevens verwerkt). Alleen door deze risico's voorafgaand aan en tijdens het project actief te identificeren en te mitigeren kan de potentiële impact ervan beperkt worden.
Note on B91: M34: Het project draagt software beheerst over Als de software op enig moment door een andere partij dan ICTU verder ontwikkeld en/of onderhouden zal worden, draagt het project zorg voor een beheerste overdracht. Beheerdocumentatie, broncode en testmiddelen zijn van dusdanige kwaliteit en compleetheid dat de andere partij de software efficiënt en effectief kan doorontwikkelen en/of onderhouden. Het project gebruikt de Nederlandse praktijkrichtlijn NEN NPR 5325:2017 als leidraad voor de overdracht van software aan een andere partij. De paragraafnummers hieronder verwijzen naar de betreffende paragraaf in NPR 5325. Het project zorgt, bij voorkeur altijd maar in ieder geval bij de overdracht, dat de software, documentatie en testmiddelen aantoonbaar voldoen aan onderstaande criteria. Waar nodig scherpt het project, in afstemming met opdrachtgevende organisatie en ontvangende partij, de criteria aan. 1. De documentatie beschrijft de ontwikkel- en testomgeving die is toegepast (5.1), 2. De functionele documentatie beschrijft gegevensmodellen, functionele indeling, koppelingen, berichtdefinities en workflows/processen (5.2), 3. Als operationeel beheer onderdeel was van de dienstverlening: de operationele bedieningsinstructies beschrijven minimaal back-up/recovery, procedures bij calamiteiten, regelmatig terugkerende beheeractiviteiten en opstart- en afsluitprocedures (5.3), 4. De productbacklog bevat de bekende bugs en wensen (5.4), 5. De broncode kent een gezonde balans tussen isolatie, cohesie en koppeling (6.1), 6. De broncode heeft een beperkte mate van duplicatie (6.2), 7. De broncode heeft een beperkte mate van complexiteit (6.3), 8. De broncode bevat geen of een beperkt aantal niet-afgeronde werkzaamheden ("todo's") (6.4). 9. De tests raken een voldoende groot deel van de broncode (code dekking) (7.1), 10. De tests raken een voldoende groot deel van de functionaliteit (functionele dekking) (7.2), 11. De onderkende productrisico's zijn gedekt (7.3), 12. Er is een regressietest beschikbaar (7.4), 13. Er is traceerbaarheid van eisen naar testgevallen (7.5), en 14. De testset is goed opgebouwd (7.6). Ten behoeve van de overdracht maakt het project, in afstemming met opdrachtgevende organisatie en ontvangende partij, een plan voor de voorbereiding van de overdracht, de kennisoverdracht, de overdracht van de software zelf en eventuele nazorg.
Note on C91: Tip: bepaal eerst de status per submaatregel en daarna de status van de hoofdmaatregel.
Note on B106: M27: Het project sluit projectfasen en zichzelf expliciet af Afsluiting van een projectfase gebeurt expliciet en gecontroleerd: alle producten, zoals documentatie, broncode, referentiedata en credentials, die in de af te sluiten fase nodig waren of zijn opgeleverd, worden gearchiveerd. Indien er geen volgende fase is voorzien op korte termijn, dienen alle producten van de laptops van de projectmedewerkers verwijderd te worden. De software delivery manager is verantwoordelijk voor het archiveren. De software delivery manager geeft het Scrumteam opdracht de archivering voor te bereiden en geeft de afdeling ICTU Software Diensten (ISD) de opdracht de archivering uit te voeren. Alle documentatie, broncode, referentiedata en credentials die tijdens de werkzaamheden nodig waren of zijn opgeleverd, worden gearchiveerd en van laptops van medewerkers verwijderd. Rationale Archiveren faciliteert het eventueel herstarten of overdragen van het project op een later tijdstip. Verwijderen neemt een onnodig risico op inbreuk op vertrouwelijkheid weg en vrijwaart projectmedewerkers en ICTU van verdenking en aansprakelijkheid wanneer een incident optreedt. Het expliciet afsluiten van het project is conform Maatregel 14: "Archivering" uit de NEN NPR 5326:2019.
Note on B108: M29: ICTU organiseert voor aanvang van een project de interne dienstverlening Voordat ICTU een softwareontwikkelproject start, dat gaat werken conform de Kwaliteitsaanpak, maakt de beoogde ICTU-projectleider afspraken met de afdelingen ICTU Software Diensten (ISD) en ICTU Software Expertise (ISE) over de af te nemen dienstverlening. Voordat ICTU een project start en een overeenkomst sluit met de opdrachtgevende organisatie maakt de beoogde ICTU-projectleider afspraken met de afdeling ISD over de door ISD geleverde voorzieningen die het project gaat afnemen en met de afdeling ISE over de medewerkers van de afdeling ISE die het project gaat inzetten. Hierbij bewaken ISD en ISE dat de omvang, de snelheid van opschaling, en de behoefte aan ondersteuning van het project zodanig is dat dit samengaat met ongestoorde dienstverlening aan de lopende projecten. Merk op dat een project vaak ook externe dienstverlening nodig heeft, bijvoorbeeld security testen of onderhoudbaarheidstoetsen. Deze externe dienstverlening hoeft echter normaal gesproken niet voor de start van het project te worden ingekocht. Rationale Door tijdig de interne dienstverlening aan projecten te organiseren helpt ICTU startende projecten de Kwaliteitsaanpak succesvol in te zetten, zonder de dienstverlening aan bestaande projecten te hinderen.
Note on B109: M19: ICTU biedt projecten een afgeschermde digitale omgeving ICTU geeft de projecten de beschikking over eigen, afgeschermde digitale omgevingen, waarbinnen ze de door het project ontwikkelde software en tools kunnen installeren en waartoe op een beheerste manier toegang wordt verleend. ICTU ondersteunt dit met Docker en/of virtuele machines en een VLAN (Virtual local area network) per project. Een nieuwe afgeschermde digitale omgeving is binnen een werkweek na aanvraag beschikbaar. De software delivery manager is verantwoordelijk voor het autoriseren van personen voor toegang tot de beveiligde projectomgeving. De afdeling ICTU Software Diensten (ISD) beheert de basisconfiguratie van de afgeschermde digitale omgevingen. Projecten wijken alleen in overleg met ISD af van de basisconfiguratie. Als bepaalde afwijkingen vaker voorkomen, kan dit leiden tot het maken van aanpassingen aan de basisconfiguratie. Rationale Door het bieden van een afgeschermde digitale omgeving zijn de afhankelijkheden en invloeden tussen projecten minimaal en worden beveiligingsrisico's verkleind.
Note on B110: M18: ICTU biedt ondersteuning voor verplicht gestelde tools ICTU zorgt voor technische en functionele ondersteuning aan projecten bij het gebruik van alle verplichte tools. ICTU zorgt voor ondersteuning van de bij M16: Het project gebruikt tools voor vastgestelde taken verplicht gestelde tools. Een team van specialisten met kennis, ervaring en capaciteit is beschikbaar voor ondersteuning aan projecten. Bij de selectie van tools ter ondersteuning van de projectuitvoering geeft ICTU de voorkeur aan open source tools. Ook tools die ICTU zelf ontwikkelt ter ondersteuning van softwareontwikkelprojecten worden bij voorkeur open source beschikbaar gesteld. Rationale De keuze om het gebruik van een aantal tools verplicht te stellen (M16: Het project gebruikt tools voor vastgestelde taken) volgt uit de belangrijke rol die die tools spelen in de ontwikkelstraat en in Quality-time, het kwaliteitssysteem van ICTU. Met de verplichting komt ook een verantwoordelijkheid: om projecten in staat te stellen snel en effectief met deze tools te werken, moeten die projecten ondersteund worden. De verplicht gestelde tools zijn beperkt in aantal, bewezen en gangbaar; veel medewerkers zullen deze tools al kennen. De voorkeur voor open source tools is conform de rationale uit NORA (Nederlandse Overheid Referentiearchitectuur) voor het gebruik van open source tools, zoals beschreven in NORA v3.0 drijfveer "Beleid open standaarden". De voorkeur voor het open source beschikbaar stellen van eigen ontwikkelde tools is conform de "Beleidsbrief vrijgeven van de broncode van overheidssoftware" van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 17 april 2020.
Note on B111: M11: ICTU beheert, onderhoudt en implementeert de Kwaliteitsaanpak en kwaliteitsnormen ICTU beheert, onderhoudt en implementeert de Kwaliteitsaanpak en de kwaliteitsnormen. Aanpassingen zijn gebaseerd op praktijkervaring, nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden voor meting en analyse. Iedere medewerker kan wijzigingsvoorstellen indienen bij ICTU. ICTU behandelt de wijzigingsvoorstellen, kiest de te nemen actie bij elk wijzigingsvoorstel en legt de wijzigingsvoorstellen en besluiten vast. De Kwaliteitsaanpak wordt voor ICTU onderhouden door de afdeling ICTU Software Expertise (ISE). Iedereen die betrokken is bij softwareontwikkelprojecten kan een wijzigingsvoorstel indienen bij het hoofd van de afdeling ISE; die zorgt voor behandeling van en besluitvorming over het wijzigingsvoorstel. De afdeling zorgt ook zelf voor actualisering van de Kwaliteitsaanpak, op basis van praktijkervaringen en nieuwe inzichten uit onder andere de gezamenlijkse self-assessment, zie M33: ICTU organiseert periodiek een gezamenlijke self-assessment ten aanzien van de Kwaliteitsaanpak. Bij een verandering van de Kwaliteitsaanpak zorgt het hoofd van de afdeling ISE voor een passend implementatie- en verandertraject. Rationale Expliciet beheer en onderhoud van de ICTU Kwaliteitsaanpak Softwareontwikkeling is nodig om geleerde lessen, nieuwe inzichten uit bijvoorbeeld wetenschappelijke literatuur en nieuwe technische mogelijkheden voor meting en analyse te verwerken in de Kwaliteitsaanpak. De Kwaliteitsaanpak wordt door ICTU - en niet door een project - onderhouden, zodat deze bij meerdere projecten uniform kan worden toegepast.
Note on B112: M12: ICTU publiceert nieuwe versies van de Kwaliteitsaanpak en normen periodiek en op een vaste locatie ICTU publiceert periodiek een nieuwe versie van de Kwaliteitsaanpak en/of de kwaliteitsnormen op een vaste, bekende locatie. De ICTU Kwaliteitsaanpak Softwareontwikkeling is te vinden via de ICTU-website (https://www.ictu.nl/kwaliteitsaanpak) en, inclusief templates en self-assessment checklist, op het ICTU Portaal (Sharepoint). Publicatie van een nieuwe versie wordt aangekondigd via een e-mail naar belanghebbenden en/of een bericht op MS Teams. Rationale Medewerkers moeten te allen tijde de actuele Kwaliteitsaanpak en -normen kunnen raadplegen. Welke versie actueel is en wanneer een nieuwe versie actueel wordt, is essentiële informatie voor de planning van werkzaamheden binnen de projecten en binnen de afdeling als geheel.
Note on B113: M33: ICTU organiseert periodiek een gezamenlijke self-assessment ten aanzien van de Kwaliteitsaanpak ICTU organiseert periodiek een gezamenlijke self-assessment ten aanzien van de Kwaliteitsaanpak die inzicht geeft in de huidige status van de Kwaliteitsaanpak en aanleiding kan geven tot het nemen van maatregelen om de Kwaliteitsaanpak en de ondersteuning daarvan door ICTU te verbeteren. ICTU nodigt de lopende projecten jaarlijks uit om deel te nemen aan de gezamelijke self-assessment. Deelname door projecten is vrijwillig. Voor het doen van de self-assessment stelt ICTU een ondersteunend formulier beschikbaar. De projecten identificeren aan de hand van het formulier de belangrijkste verschillen tussen Kwaliteitsaanpak en werkwijze in het project en rapporteren hierover aan ICTU. ICTU voegt de self-assessments van de deelnemende projecten samen en maakt een analyse van de resultaten. De analyse gaat in op: - Opvallende overeenkomsten en verschillen tussen projecten, - Opvallende overeenkomsten en verschillen met eerdere gezamenlijke self-assessments, - Opvallende maatregelen, bijvoorbeeld maatregelen die veel projecten niet of deels toepassen, en - Gemaakte opmerkingen door de deelnemende projecten. ICTU organiseert een bespreking van de analyse met de deelnemende projecten. Hieruit vloeiende verbeteracties voor de Kwaliteitsaanpak worden door ICTU geprioriteerd en via de backlog voor de Kwaliteitsaanpak afgehandeld. Bij grotere verbeteracties betrekt ICTU de kwaliteitsmanagers van de belanghebbende projecten. De gezamenlijke self-assessment is een intern product en de niet-geanonimiseerde resultaten worden alleen gedeeld met de deelnemende projecten. De geanonimiseerde resultaten kunnen worden gedeeld met belanghebbenden en belangstellenden binnen en buiten ICTU. Rationale Door een gezamenlijke self-assessment te doen met meerdere projecten tegelijkertijd onstaat er inzicht in de mate waarin maatregelen van de Kwaliteitsaanpak toegepast worden en zinvol zijn. Het gesprek over de uitkomsten van de gezamenlijke self-assessment levert input voor verbetering van de Kwaliteitsaanpak zelf.

## Self-assessment verbeteracties
Onderstaande actielijst kan gebruikt worden om acties n.a.v. de self-assessment bij te houden.
Datum | Actie | Status | Toelichting